| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов: - Разработка и утверждение Положения о наставничестве - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и заинтересованных в наставничестве сотрудников ДОУ. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников» Информирование педагогов возможностях и целях целевой модели наставничества -Проведение педагогического совета. | Август | Заведующая Старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование банка наставляемых | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы. | Сентябрь | Старший воспитатель |
| 3 | Формирование банка наставников | Формирование банка данных наставников. | Сентябрь | Старший воспитатель, наставники |
| 4 | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих педагогов. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников Наставляемого Осуществление текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками- Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Сентябрь | Старший воспитатель, наставники |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар | 1)Формирование наставнических пар 2) Издание приказа - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи | Август В течении года | Старший воспитатель Наставники Наставляемые |
| 6 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май | Старший воспитатель Наставники |